## Actions
PROJET HORIZON · TABLEAU D’ACTIONS | [7 empty] | CONTRÔLE RAPIDE
Modèle pédagogique : une ligne = une action explicite, reliée à sa source et vérifiée par une personne. | [7 empty] | Actions remplies | 3
[8 empty] | Vérifiées | 1
Action | Responsable | Échéance | Source exacte | Statut de vérification | Priorité | Commentaire de contrôle | Alerte | À contrôler | 2
Transmettre la liste des libellés à corriger | Malik | 2026-08-27 14:00 | Malik transmet la liste des libellés à corriger avant jeudi 16 h. | Vérifié | Haute | Action explicitement présente dans les notes | OK
Préparer un premier chiffrage | Léa |  | Léa prépare un premier chiffrage. Aucun montant n’a été validé. | À vérifier | Moyenne | Ne pas ajouter de montant | À contrôler
Décider de la date du test utilisateur | À confirmer |  | La date du test utilisateur n’est pas décidée. | À vérifier | Moyenne | Question à traiter pendant la réunion | À contrôler

## Référentiel
Liste | Valeur
Statut | À vérifier
Statut | Vérifié
Statut | Rejeté
Priorité | Basse
Priorité | Moyenne
Priorité | Haute